## Sheet1
Feature | WI | QA ETA | Feature ETA
TIOP123 | 4627 | 2021-07-27 | 2021-09-08
| 21291 | 2021-09-08
TIOP115 | 4559 | 2021-08-06 | 2021-10-05
| 21191 | 2021-09-03
| 21190 | 2021-07-20
| 21189 | 2021-07-20
| 21188 | 2021-08-27
| 21186 | 2021-10-05
| 21187 | 2021-08-03
TIOP122 | 4707 | 2021-09-14 | 2021-10-19
| 4708 | 2021-10-18
| 4710 | 2021-10-19
| 4711 | 2021-10-05
| 4712 | 2021-10-19
TIOP125 | 4558 | 2021-10-05 | 2021-10-05
| 4665 | 2021-10-05
TIOP124 | 4807 | 2021-08-31 | Based on ETA of 23559
| 23489 | 2021-08-17
| 23490 | 2021-09-03
| 23491 | 2021-09-14
| 23492 | 2021-09-24
| 23559 | Needs DEV ETA
| 23560 | 2021-10-01

## Sheet2
Data Share
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Set kick-off meeting | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Complete
Agree on objectives | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Complete
Initiation
Detailed Reqs. | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Complete
Hardward Reqs. | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Overdue
Final Resource Plan | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In progress
Staffing | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In progress
Development
Techincal Reqs. | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Not started
DB Development | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Not started
API Development | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Not started
UI Client | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Not started
Testing | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Not started
Dev. Complete | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Not started
Operations
Hardware Config. | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Not started
System Testing | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Not started
Launch |  | 2015-10-09 | 2015-10-09

## Sheet3
 | time axis 2021-07-14 to 2021-10-22
Chandran | 2021-07-14: 4559; 2021-08-04: 4708; 2021-08-26: 21291; 2021-09-16: 4712
Drew | 2021-07-14: 4627; 2021-07-29: 23489; 2021-08-18: 4807; 2021-09-07: 23490; 2021-09-24: 4665
Malyadri | 2021-07-14: 21187; 2021-08-19: 4707; 2021-09-10: 4558; 2021-09-24: 4710; 2021-10-06: 4558
Sireesha | 2021-07-14: 21191; 2021-08-09: 23491; 2021-08-11: 21188; 2021-08-25: 23491; 2021-09-08: 23492; 2021-09-22: 4710
Hani | 2021-08-16: 21188; 2021-08-31: 4707
[57 empty] | 4711 | DS counter
[57 empty] | 21186 | E H R Integration
tiop-165
ECR Patching